## Лист1
Реестр жилых домов,
строящихся на территории муниципального образования Тазовский район
по состоянию на 02.08.2017г.
№ п/п | Наименование объекта, место расположения | Основные показатели объекта |  |  | Заказчик (ФИО руководителя, контактный телефон) | Степень готовности объекта(%), в случае приостановки строительства дата приостановки. | Обеспечен-ность объекта для маломоби-льных групп населения | Дата выдачи разрешения на строительство | № разрешения на строительство
|  | Общая площадь квартир, кв.м. | Этажность | Кол-во квартир
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Тазовский район
п. Тазовский
1 | Многоквартирный жилой дом ГП-1 по ул. Подшибякина, п. Тазовский ЯНАО | 2480.06 | 3 | 40 | ООО «СибИнвестСтрой» | монтаж свайного ростверка 100% - монтаж плит перекрытия на отм. – 0,300 выполнено 100% - монтаж плит перекрытия 1эт. на отм. + 2,800 выполнено 100% - монтаж плит перекрытия 2эт. на отм. + 5,800 выполнено 100% - монтаж плит перекрытия 3эт. на отм. + 8,800 выполнено 30% - каменная кладка 1,2,3 этаж 100% - утепление ростверка 100%; монтаж стропильной конструкции кровли - 70%; бетонирование тех. подполье - 100%; монтаж входных групп - 50%; оштукатуривание - 20%; электромонтажные работы - 50%: монтаж внутренней системы ТВС - 10% | обеспечен | 2017-07-31 | 89-RU89504105-10-2017
2 | Многоквартирный жилой дом ГП-2 по ул. Подшибякина, п. Тазовский ЯНАО | 2130.01 | 3 | 41 | ООО «СибИнвестСтрой» | монтаж свайного ростверка 100% - монтаж плит перекрытия на отм. – 0,300 выполнено 100% - монтаж плит перекрытия 1эт. на отм. + 2,800 выполнено 100% - кладка 2эт. выполнено 95 % | обеспечен | 2017-07-31 | 89-RU89504105-12-2017
3 | Многоквартирный жилой дом, ул. Северная, п. Тазовский, ЯНАО | 641.73 | 3 | 23 | Микрофинансовая организация "Фонд развития Тазовского района ЯНАО" | 35% | обеспечен | 2017-01-27 | 89-RU89504105-01-2017
4 | Многоквартирный жилой дом в п.Тазовский, ул.Геофизиков | 1862.92 | 3 | 25 | ООО "Тазстройэнерго" | 25% | обеспечен | 2017-04-27 | 89-RU89504105-06-2017
|  | 7114.72 |  | 129
с. Находка
с. Антипаюта
5 | Многоквартирный жилой дом в с. Антипаюта, на 7 метров северо-восточнее здания пекарни по ул. Юбилейная, № 2 | 2360.23 | 3 | 33 | ООО "Тазстройэнерго" | 45% | обеспечен | 2017-04-21 | 89-RU89504301-01-2017
6 | Многоквартирный жилой дом в с. Антипаюта, на 12 метров северо-восточнее дома №7 по ул. Тундровая | 974.1 | 3 | 22 | ООО "СПК Ямал Монолит" | ведутся работы по устройству вертикальной планировки | обеспечен | 2016-07-01 | 89-RU89504301-03-2016
|  | 3334.33 |  | 55
с. Гыда
7 | Многоквартирный жилой дом в с.Гыда. ГП-1 | 1544.19 | 3 | 28 | ООО "СибИнвестСтрой" | 25% | обеспечен | 2016-07-14 | 89-RU89504303-01-2016
8 | Многоквартирный жилой дом в с.Гыда. ГП-2 | 1849.77 | 3 | 40 | ООО "СибИнвестСтрой" | 15% | обеспечен | 2016-07-14 | 89-RU89504303-02-2016
9 | Многоквартирный жилой дом в с.Гыда. ГП-3 | 1544.19 | 3 | 28 | ООО "СибИнвестСтрой" | 11% | обеспечен | 2016-07-14 | 89-RU89504303-03-2016
10 | Многоквартирный жилой дом в с.Гыда. Стр. адрес 21, севернее дома № 16 по ул. Катаевой | 1345.2 | 3 | 24 | ООО Строительное объединение "Арктика" | 70% | обеспечен | 2016-12-21 | 89-RU89504303-08-2016
11 | Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: с.Гыда, на 9 метров южнее жилого дома №25 по ул. Молокова | 3210.88 | 3 | 48 | ООО Строительное объединение "Арктика" | 40% | обеспечен | 2016-12-21 | 89-RU89504303-09-2016
|  | 9494.23 |  | 168
| Итого по Тазовскому району | 19943.28 |  | 352

## Лист2
50040
52000
50000
52000
70000
67000
72000
71000
60000
544040 | 60448.8889